## Tổng quan
DEEP LEARNING
Phân loại 8 loại trái cây và trạng thái fresh/spoiled ¦ Thực hiện 01/10-10/10/2026 ¦ Thuyết trình 11/10/2026 ¦ Cập nhật 03/10/2026
Tổng nhiệm vụ |  |  | Đã hoàn thành |  |  | Tiến độ trung bình |  | KPI đã tick
73 |  |  | 38 |  |  | 64.11% |  | 52.05%
Phân công trách nhiệm chính
Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm kỹ thuật | Nội dung báo cáo và bàn giao |  |  |  | Hạng mục | Deliverable | Owner | Hạng mục | Deliverable | Owner
Trình | Trưởng nhóm và tích hợp | Quản lý tiến độ, repository, môi trường, kiểm định rò rỉ dữ liệu, metrics, đánh giá, tích hợp | Lý thuyết CNN (Phần 1), mô tả bài toán, kết quả thực nghiệm, tổng hợp báo cáo, Q&A |  |  |  | Báo cáo | final/Major_Assignment_Report.docx | Trình | Slide | final/Presentation.pptx | Hiếu
Tùng | Data và Model 1 | Tải và kiểm định dataset, làm sạch, chia tập chống rò rỉ, pipeline, augmentation, Simple CNN, demo | Mô tả dataset, tiền xử lý dữ liệu, Model 1 và demo |  |  |  | Source code | src/ + scripts/ (repository) | Cả nhóm | Notebook demo | notebooks/05_demo_prediction.ipynb | Tùng
Quân | Model 2 | Multi-task CNN: shared trunk khối phần dư, fruit head, freshness head, loss weights, ablation Model 2 | Học đa nhiệm và kết quả Model 2 |  |  |  | Model 1 | models/model1_simple_cnn.keras | Tùng | Model 2 | models/model2_multitask_cnn.keras | Quân
Hiếu | Model 3 và trực quan | MobileNetV2 transfer learning, fine-tuning, ablation số lớp, Grad-CAM, hình, sơ đồ kiến trúc, slide | Transfer learning, kết quả Model 3, Grad-CAM và slide |  |  |  | Model 3 | models/model3_mobilenet_v2.keras | Hiếu | Metrics | reports/final_metrics.csv | Trình
[7 empty] | Hình kết quả | figures/ | Hiếu | README | README.md | Trình
Mốc tiến độ theo ngày | [6 empty] | Demo | demo/demo_images/ | Tùng | Script | docs/presentation_script.md | Trình
Ngày | Trọng tâm | Lead | Milestone và deliverable chính | Tiến độ | KPI đạt | Trạng thái | Q&A | docs/qa_preparation.md | Cả nhóm | Bài nộp | final/submission.zip | Trình
2026-10-01 05:00 | Khởi động | Trình | Khóa phạm vi, repository, môi trường và khung báo cáo | 100% | 100% | Hoàn thành | Dữ liệu | data/metadata.csv; data/splits/ | Tùng | Log | reports/experiment_log.csv | Trình
2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Tùng | Data audit: 1.273 ảnh trùng + 1 ảnh sai nhãn; Dataset Description | 100% | 100% | Hoàn thành | Kiến trúc | figures/model_*_architecture.png | Hiếu | So sánh | tables/model_comparison.xlsx | Trình
2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Tùng | Khóa split chống rò rỉ (70/15/15) và pipeline dữ liệu chung | 100% | 100% | Hoàn thành | Nguồn dataset | Mendeley Data | Tùng | Ngày thuyết trình | 2026-10-11 05:00 | Cả nhóm
2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Tùng; Quân; Hiếu | Ba model compile và smoke test thành công | 100% | 100% | Hoàn thành
2026-10-05 05:00 | Baseline | Cả nhóm | Model summary, sơ đồ kiến trúc và script huấn luyện | 91.67% | 83.33% | Đang thực hiện | Cách sử dụng tracker
2026-10-06 05:00 | Huấn luyện | Tùng; Quân; Hiếu | Checkpoint và history của ba model | 50% | 20% | Đang thực hiện | 1. Chọn trạng thái trong dropdown ở cột K. Tiến độ cột M sẽ tự cập nhật.
2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Cả nhóm | Ablation, phân tích lỗi, Grad-CAM; khóa hyperparameters | 20% | 10% | Đang thực hiện | 2. Khi KPI của nhiệm vụ đã đạt, đổi ô ở cột J từ ☐ thành ☑.
2026-10-08 05:00 | Huấn luyện cuối | Tùng; Quân; Hiếu | Khóa ba final checkpoints | 0% | 0% | Chưa bắt đầu | 3. Chỉ đánh dấu Hoàn thành khi deliverable tồn tại và KPI đã được kiểm tra.
2026-10-09 05:00 | Đánh giá | Trình | Khóa metrics, bảng so sánh và nội dung kết quả | 47.78% | 0% | Đang thực hiện | 4. Trạng thái Bị vướng cần ghi nguyên nhân và hành động tiếp theo ở cột N.
2026-10-10 05:00 | Hoàn thiện | Cả nhóm | Khóa báo cáo, slide, demo và submission.zip | 16.67% | 0% | Đang thực hiện | 5. Ngày 08/10 khóa model, ngày 09/10 khóa kết quả, ngày 10/10 khóa bài nộp.
Nguồn dataset: https://data.mendeley.com/datasets/6ps7gtp2wg/1 ¦ DOI: 10.17632/6ps7gtp2wg.1

## Kế hoạch 10 ngày
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 01/10-10/10/2026
Cập nhật trạng thái bằng dropdown, tick KPI khi điều kiện hoàn thành đã được kiểm tra. Tiến độ được tính tự động từ trạng thái.
STT | Ngày | Giai đoạn | Công việc | Phụ trách | Phối hợp | Output | Deliverable | KPI / Điều kiện hoàn thành | Check KPI | Trạng thái | Ưu tiên | Tiến độ | Ghi chú / Vướng mắc
1 | 2026-10-01 05:00 | Khởi động | Chốt bài toán nhận diện loại trái cây và tình trạng fresh/spoiled | Trình | Cả nhóm | Phạm vi, input, output, lớp dương tính (spoiled) | docs/problem_definition.md | Có đủ input, output, 8 loại quả và 2 trạng thái | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
2 | 2026-10-01 05:00 | Khởi động | Chốt thiết kế Model 1: Simple Sequential CNN dự đoán 16 lớp | Tùng | Trình | Kiến trúc 5 khối Conv-ReLU-MaxPool + FC | docs/model_plan.md | Có block CNN, classifier và output 16 lớp | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | 3,75 triệu tham số
3 | 2026-10-01 05:00 | Khởi động | Chốt thiết kế Model 2: shared trunk khối phần dư và hai output head | Quân | Trình | Kiến trúc multi-task được mô tả | docs/model_plan.md | Fruit head 8 lớp và freshness head nhị phân | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | Thân kiểu ResNet-10, 4,99 triệu tham số
4 | 2026-10-01 05:00 | Khởi động | Chốt Model 3: MobileNetV2 (ImageNet) và kế hoạch fine-tuning 2 giai đoạn | Hiếu | Trình | Backbone và phạm vi fine-tuning được chọn | docs/model_plan.md | Nêu rõ frozen stage và fine-tuning stage | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | Mở băng từ block_13_expand
5 | 2026-10-01 05:00 | Khởi động | Tạo cấu trúc repository và quy ước đặt tên file | Trình | Cả nhóm | Cấu trúc src, scripts, configs, data, reports, figures, docs, tests | Repository + .gitignore | Có cấu trúc thư mục; slides/ không đưa lên Git | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | Push GitHub sau khi nhóm duyệt (việc 72)
6 | 2026-10-01 05:00 | Khởi động | Tạo môi trường TensorFlow/Keras dùng chung | Trình | Tùng | Python 3.12, TensorFlow 2.21, Keras 3.15 | requirements.txt | Cài đặt sạch và import không lỗi | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | TensorFlow trên Windows chạy CPU
7 | 2026-10-01 05:00 | Khởi động | Tạo khung báo cáo theo mẫu giảng viên (tiếng Việt) | Trình | Cả nhóm | Bìa, mục lục, Phần 1, Phần 2, tài liệu tham khảo | report/; report/build_report.py | Đủ toàn bộ heading bắt buộc, xuất được Word | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100% | Build tự động Markdown -> Word/PDF
8 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Tải và giải nén dataset từ Mendeley | Tùng | Trình | Dataset FRUIT-16K sẵn sàng để đọc | scripts/download_data.py; data/raw/ | Tải đủ 16 thư mục x 1.000 ảnh, ghi lại nguồn | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | 16.000 ảnh, CC BY 4.0, ~100 MB
9 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Kiểm tra cấu trúc thư mục và ánh xạ nhãn | Tùng | Quân | Bản đồ thư mục -> fruit, freshness, combined label | reports/data_structure.txt | Mọi thư mục được ánh xạ đúng nhãn | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
10 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Thống kê số ảnh theo loại quả, trạng thái và lớp kết hợp | Tùng | Trình | Bảng phân bố lớp thực tế | reports/class_distribution.csv | Tổng ảnh khớp số ảnh đọc được | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
11 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Kiểm tra ảnh lỗi, ảnh không đọc được và sai định dạng | Tùng | Trình | Danh sách tệp có vấn đề | reports/data_quality_report.csv | 100% ảnh được thử đọc | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | 0 ảnh lỗi; tất cả 224x224 RGB
12 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Thống kê kích thước, tỉ lệ khung hình, kênh màu, mean/std | Trình | Tùng | Thống kê kỹ thuật của ảnh | reports/image_statistics.csv | Có min, max và kích thước phổ biến | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
13 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Phát hiện ảnh trùng lặp (SHA-256) và ảnh gán nhãn mâu thuẫn (pHash) | Tùng | Trình | Danh sách ảnh trùng và ảnh sai nhãn | reports/duplicate_groups.csv; reports/label_conflicts.csv | Mọi ảnh được băm và so khớp | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | 1.273 ảnh trùng + 1 ảnh sai nhãn -> loại bỏ
14 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Tạo lưới ảnh mẫu 16 lớp và hình minh hoạ ảnh trùng | Hiếu | Tùng | Hình minh hoạ dataset | figures/dataset_samples.png; figures/duplicate_examples.png | Mỗi lớp có ít nhất một ảnh đại diện | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
15 | 2026-10-02 05:00 | Dữ liệu | Viết Dataset Description cho báo cáo | Tùng | Trình | Mục II của báo cáo | report/part2_bai_toan_du_lieu_mo_hinh.md | Có link, số ảnh, lớp, kích thước và giấy phép | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
16 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Tạo metadata cho từng ảnh | Tùng | Trình | Path, nhãn, hash, quyết định làm sạch, nhóm, tập | data/metadata.csv | Không thiếu path hoặc nhãn | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
17 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Chia train/val/test phân tầng, chống rò rỉ dữ liệu theo nhóm ảnh | Tùng | Trình | Ba tập dữ liệu cố định 70/15/15 | data/splits/train.csv; val.csv; test.csv | Phân bố 16 lớp lệch không quá 1,3 điểm % | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | 10.320 / 2.203 / 2.203 ảnh
18 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Audit data leakage và ảnh trùng giữa các tập | Trình | Tùng | Báo cáo split sạch, so sánh với chia ngẫu nhiên | reports/split_audit.txt; reports/leakage_comparison.csv | Không có path, hash hoặc nhóm trùng giữa các tập | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | Ảnh test có bản sao gần giống: 9,7% -> 1,2%
19 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Cài đặt resize và normalization (chuẩn hoá trong model) | Tùng | Hiếu | Input 224x224x3; [0,1] hoặc [-1,1] cho MobileNetV2 | src/data_pipeline.py | Batch có shape và miền giá trị đúng | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
20 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Cài đặt data augmentation chỉ cho training set | Tùng | Quân | Flip, rotation, zoom, brightness, contrast | src/data_pipeline.py | Validation và test không bị augmentation | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
21 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Tạo tf.data pipeline dùng chung cho ba model | Tùng | Trình | Data loader có cache, shuffle, batch, prefetch | src/data_pipeline.py | Ba model nhận cùng split dữ liệu | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
22 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Kiểm thử batch ảnh, nhãn và trực quan hoá augmentation | Trình | Tùng | Notebook xác nhận pipeline | notebooks/01_data_validation.ipynb | Ảnh và ba dạng nhãn khớp nhau | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100% | Notebook chạy không lỗi
23 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Vẽ hình phân bố lớp, so sánh rò rỉ và augmentation | Hiếu | Tùng | Hình cho báo cáo và slide | figures/class_distribution.png; split_leakage.png; augmentation_examples.png | Hình đọc được, có chú thích | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
24 | 2026-10-03 05:00 | Tiền xử lý | Viết mục Tiền xử lý dữ liệu cho báo cáo | Tùng | Trình | Mục III.1 của báo cáo | report/part2_bai_toan_du_lieu_mo_hinh.md | Có số mẫu của từng tập | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
25 | 2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Xây dựng Model 1 bằng Keras Sequential API | Tùng | Trình | Simple CNN chạy forward pass | src/models/simple_cnn.py | Output shape bằng 16 | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
26 | 2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Xây dựng shared trunk khối phần dư cho Model 2 | Quân | Tùng | Feature extractor CNN dùng chung | src/models/multitask_cnn.py | Trunk trả về feature map hợp lệ | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
27 | 2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Xây dựng hai output head (dùng chung cho Model 2 và 3) | Quân | Hiếu | Fruit softmax và freshness sigmoid | src/models/heads.py | Hai output có shape 8 và 1 | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
28 | 2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Xây dựng Model 3 với MobileNetV2 pretrained | Hiếu | Trình | Transfer model chạy forward pass | src/models/transfer_model.py | Backbone tải đúng ImageNet weights | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
29 | 2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Cấu hình loss, optimizer, loss weights và callbacks | Tùng | Quân; Hiếu | Cấu hình compile và huấn luyện cho ba model | configs/training_config.json; src/training/callbacks.py | Loss khớp từng loại output | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
30 | 2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Cài đặt metrics chung để so sánh công bằng | Trình | Quân | Fruit, freshness và joint metrics | src/evaluation/metrics.py | Model 1 được giải mã từ 16 lớp về hai nhãn | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
31 | 2026-10-04 05:00 | Xây dựng model | Smoke test ba model và pipeline | Cả nhóm | Trình | Ba model train một batch không lỗi | tests/test_models.py; tests/test_data_pipeline.py | Không lỗi shape, dtype hoặc loss | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | 12/12 test pass
32 | 2026-10-05 05:00 | Baseline | Xuất model summary và số lượng tham số | Trình | Tùng; Quân; Hiếu | Bảng layer và parameters | reports/model_summaries/; reports/model_parameters.csv | Có trainable và non-trainable parameters | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
33 | 2026-10-05 05:00 | Baseline | Vẽ kiến trúc Model 1 | Tùng | Hiếu | Sơ đồ CNN tuần tự | figures/model_1_architecture.png | Thể hiện input, blocks và output | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
34 | 2026-10-05 05:00 | Baseline | Vẽ kiến trúc Model 2 | Quân | Hiếu | Sơ đồ shared trunk, khối phần dư và hai nhánh | figures/model_2_architecture.png | Hai output head thể hiện rõ | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
35 | 2026-10-05 05:00 | Baseline | Vẽ kiến trúc Model 3 | Hiếu | Trình | Sơ đồ backbone và hai nhánh | figures/model_3_architecture.png | Phân biệt frozen và trainable layers | ☑ | Hoàn thành | Trung bình | 100%
36 | 2026-10-05 05:00 | Baseline | Viết script huấn luyện và chạy toàn bộ thí nghiệm | Trình | Cả nhóm | train.py cho 3 model, run_experiments.py cho mọi run | scripts/train.py; scripts/run_experiments.py | Chạy lại toàn bộ bằng một lệnh | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100%
37 | 2026-10-05 05:00 | Baseline | Đánh giá thời gian mỗi epoch và bộ nhớ | Trình | Cả nhóm | Bảng chi phí tính toán sơ bộ | reports/resource_report.md | Có thời gian, CPU và batch size | ☐ | Đang thực hiện | Trung bình | 50% | Đo lại khi CPU rảnh (sau khi train xong)
38 | 2026-10-06 05:00 | Huấn luyện | Huấn luyện chính thức Model 1 | Tùng | Trình | History và best checkpoint | models/model1_simple_cnn.keras | Checkpoint dựa trên validation loss | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50% | Epoch 18: val acc 92,7% (tốt nhất 94,5%)
39 | 2026-10-06 05:00 | Huấn luyện | Huấn luyện chính thức Model 2 | Quân | Trình | Total loss và loss từng head | models/model2_multitask_cnn.keras | Lưu đủ metrics cho hai output | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0% | Đang xếp hàng, tự chạy sau Model 1
40 | 2026-10-06 05:00 | Huấn luyện | Huấn luyện Model 3: frozen backbone + fine-tuning | Hiếu | Trình | Checkpoint giai đoạn 1 và giai đoạn 2 | models/model3_mobilenet_v2.keras | Chỉ head học ở giai đoạn 1; LR thấp ở giai đoạn 2 | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | Val 99,91%; test 99,73% (đúng cả hai nhãn)
41 | 2026-10-06 05:00 | Huấn luyện | Ghi experiment log | Trình | Cả nhóm | Seed, batch size, optimizer, LR và epoch | reports/experiment_log.csv | Mỗi run có ID và cấu hình | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50% | Tự ghi sau mỗi run
42 | 2026-10-06 05:00 | Huấn luyện | Vẽ learning curve train/validation | Hiếu | Tùng; Quân | Loss và accuracy theo epoch | figures/learning_curves/ | Biểu đồ đọc được và có legend | ☐ | Đang thực hiện | Trung bình | 50% | Đã có của Model 3
43 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Ablation augmentation: Model 1 không tăng cường dữ liệu | Tùng | Trình | Run model1_simple_cnn_noaug | logs/model1_simple_cnn_noaug/ | So sánh F1 có / không augmentation | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0% | Đang xếp hàng
44 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Ablation augmentation: Model 2 không tăng cường dữ liệu | Quân | Trình | Run model2_multitask_cnn_noaug | logs/model2_multitask_cnn_noaug/ | So sánh F1 có / không augmentation | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0% | Đang xếp hàng
45 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Ablation augmentation: Model 3 không tăng cường dữ liệu | Hiếu | Trình | Run model3_mobilenet_v2_noaug | logs/model3_mobilenet_v2_noaug/ | So sánh F1 có / không augmentation | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0% | Đang xếp hàng
46 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Ablation số lớp fine-tune MobileNetV2 (none, 16, 13, 10, 6, all) | Hiếu | Trình | 5 run từ cùng checkpoint giai đoạn 1 | figures/ablation_finetuning.png | Giải thích được số lớp nên mở băng | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0% | Đang xếp hàng
47 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Kiểm tra overfitting của ba model | Trình | Cả nhóm | Nhận xét chênh lệch train và validation | reports/error_analysis.md | Có bằng chứng từ learning curve | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
48 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Phân tích confusion matrix của Model 1 | Tùng | Trình | Các lớp kết hợp dễ nhầm | figures/confusion_matrices/model1_simple_cnn_*.png | Nêu ít nhất ba nhóm lỗi chính | ☐ | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
49 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Phân tích fruit head và freshness head của Model 2 | Quân | Trình | Hai nhóm lỗi riêng | figures/confusion_matrices/model2_multitask_cnn_*.png | Có metrics và confusion matrix từng head | ☐ | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
50 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Tổng hợp ảnh dự đoán sai tiêu biểu | Hiếu | Tùng; Quân | Lưới ảnh sai kèm nhãn thật và dự đoán | figures/misclassified_samples.png | Có cả lỗi loại quả và freshness | ☐ | Đang thực hiện | Trung bình | 50% | Đã có của Model 3
51 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Grad-CAM: vùng ảnh quyết định tươi / hỏng | Hiếu | Trình | Heatmap cho 3 model, ảnh đúng và ảnh sai | figures/gradcam/; scripts/gradcam.py | Mỗi model có heatmap cho ảnh đúng và sai | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50% | Script đã sẵn sàng
52 | 2026-10-07 05:00 | Phân tích lỗi | Chốt hyperparameters và khóa kiến trúc | Trình | Cả nhóm | Cấu hình huấn luyện cuối | configs/training_config.json | Không còn thay đổi kiến trúc lớn | ☑ | Hoàn thành | Cao | 100% | Dùng cho mọi run
53 | 2026-10-08 05:00 | Huấn luyện cuối | Khóa ba checkpoint cuối | Trình | Cả nhóm | Thư mục final chỉ chứa model được chọn | models/final/manifest.txt | Tên file và checksum được ghi lại | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
54 | 2026-10-08 05:00 | Huấn luyện cuối | Tổng hợp chi phí tính toán | Trình | Tùng; Quân; Hiếu | Thời gian, epoch và parameters | reports/resource_report.md | Đủ dữ liệu cho bảng so sánh | ☐ | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
55 | 2026-10-08 05:00 | Huấn luyện cuối | Đo thời gian suy luận trên CPU | Trình | Hiếu | ms/ảnh với batch 1 và batch 32 | reports/final_metrics.csv | Ba model đo cùng điều kiện | ☐ | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
56 | 2026-10-09 05:00 | Đánh giá | Sinh prediction trên test set cho ba model | Tùng; Quân; Hiếu | Trình | Prediction theo từng ảnh | predictions/ | Đủ 100% test samples, đúng thứ tự | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50% | Đã có của Model 3
57 | 2026-10-09 05:00 | Đánh giá | Tính metrics nhận diện 8 loại trái cây | Trình | Quân | Accuracy, macro Precision, Recall và F1 | reports/fruit_metrics.csv | Cả ba model dùng cùng test set | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50%
58 | 2026-10-09 05:00 | Đánh giá | Tính metrics fresh/spoiled | Trình | Quân | Accuracy, Precision, Recall, F1 và AUC | reports/freshness_metrics.csv | Positive class là spoiled | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50%
59 | 2026-10-09 05:00 | Đánh giá | Tính joint accuracy và metrics 16 lớp | Trình | Tùng | Kết quả đúng đồng thời hai nhãn | reports/final_metrics.csv | Cách giải mã Model 1 được kiểm tra | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50%
60 | 2026-10-09 05:00 | Đánh giá | Tạo confusion matrix cuối | Tùng; Quân; Hiếu | Trình | Ma trận nhầm lẫn theo đầu ra | figures/confusion_matrices/ | Nhãn trục đúng và đọc được | ☐ | Đang thực hiện | Trung bình | 50% | Đã có của Model 3
61 | 2026-10-09 05:00 | Đánh giá | Tạo bảng so sánh ba model và bảng ablation | Trình | Cả nhóm | Bảng performance, ablation và computational cost | tables/model_comparison.xlsx; reports/results_summary.md | Không nhập số liệu ước lượng thủ công | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50%
62 | 2026-10-09 05:00 | Báo cáo | Viết Phần 1: Cơ sở lý thuyết CNN | Trình | Cả nhóm | 11 mục lý thuyết theo bài giảng | report/part1_ly_thuyet.md | Đủ nội dung chương 4-5 của môn học | ☐ | Chờ kiểm tra | Cao | 80% | Bản nháp xong, chờ nhóm đọc lại
63 | 2026-10-09 05:00 | Báo cáo | Viết Experimental Results và thảo luận | Trình | Tùng; Quân; Hiếu | Mục IV gắn với bảng và hình | report/part2_ket_qua.md | Mỗi nhận xét có số liệu hỗ trợ | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
64 | 2026-10-09 05:00 | Báo cáo | Viết Conclusion và hoàn thiện References | Cả nhóm | Trình | Kết luận và danh mục nguồn | report/part2_ket_luan.md; report/tai_lieu_tham_khao.md | Có nguồn dataset, CNN, transfer learning và backbone | ☐ | Đang thực hiện | Trung bình | 50% | Đã có 23 tài liệu tham khảo
65 | 2026-10-10 05:00 | Hoàn thiện | Tích hợp và định dạng báo cáo Word cuối | Trình | Cả nhóm | Báo cáo đúng mẫu giảng viên | final/Major_Assignment_Report.docx | Không thiếu mục, hình hoặc bảng | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50% | Bản nháp 27 trang; còn mục IV-V
66 | 2026-10-10 05:00 | Hoàn thiện | Hoàn thiện notebook demo dự đoán ảnh mới | Tùng | Quân; Hiếu | Demo trả về fruit, freshness và Grad-CAM | notebooks/05_demo_prediction.ipynb; scripts/predict.py | Chạy được từ đầu đến cuối | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50% | scripts/predict.py đã xong
67 | 2026-10-10 05:00 | Thuyết trình | Chuẩn bị bộ ảnh demo | Tùng | Hiếu | Bộ ảnh đúng, sai, fresh và spoiled | demo/demo_images/ | Demo có phương án dự phòng | ☐ | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0%
68 | 2026-10-10 05:00 | Thuyết trình | Hoàn thiện slide thuyết trình (tiếng Việt) | Hiếu | Cả nhóm | Slide bài toán, dữ liệu, model, kết quả | final/Presentation.pptx | Số liệu khớp báo cáo | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
69 | 2026-10-10 05:00 | Thuyết trình | Chia lời thoại và chuẩn bị câu hỏi phản biện | Trình | Cả nhóm | Script và bộ Q&A | docs/qa_preparation.md; docs/presentation_script.md | Mỗi thành viên có phần nói và câu hỏi phụ trách | ☐ | Đang thực hiện | Cao | 50% | Đã có 41 câu hỏi vấn đáp
70 | 2026-10-10 05:00 | Hoàn thiện | Viết README và hướng dẫn chạy lại | Trình | Tùng | Hướng dẫn tải data, train, evaluate và demo | README.md | Người mới có thể chạy theo hướng dẫn | ☐ | Chưa bắt đầu | Trung bình | 0% | README tạm 1 dòng
71 | 2026-10-10 05:00 | Hoàn thiện | Dọn source code và chạy lại từ môi trường sạch | Cả nhóm | Trình | Code có thể chạy lại | Toàn bộ repository | Không có đường dẫn máy cá nhân | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0%
72 | 2026-10-10 05:00 | Hoàn thiện | Đưa code lên GitHub sau khi nhóm duyệt | Trình | Cả nhóm | Repository chung của nhóm | github.com/dhieu0901/Fresh-and-Rotten-Fruit-Classification | Không đẩy slides/, ảnh gốc và model | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0% | Chờ duyệt nội dung commit
73 | 2026-10-10 05:00 | Thuyết trình | Thuyết trình thử hai vòng và đóng gói bài nộp | Cả nhóm | Trình | Bài nói đúng thời lượng và gói nộp cuối | final/submission.zip | Mở được tất cả file và không thiếu deliverable | ☐ | Chưa bắt đầu | Cao | 0%